OT Creada

↓

Revisión Ingeniería

↓

Fabricar Soportes (si aplica)

↓

Esperar Materiales

↓

Generar Picking

↓

Materiales en Taller

↓

Ensamblaje

↓

Pruebas

↓

Documentación

↓

Lista para Despacho

↓

Production Order Cerrada

Reglas de transición entre etapas

| Etapa | Responsable | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| OT Creada | Adrián | Revisar que la OT esté correcta |
| Revisión Ingeniería | Adrián | Validar BOM, plano y componentes |
| Fabricar Soportes | Juan Carlos | Fabricar soportes y piezas mecánicas |
| Esperar Materiales | Compras / CS | Esperar llegada de materiales |
| Generar Picking | Julio / Hernán | Preparar materiales para taller |
| Materiales en Taller | Julio / Hernán | Entregar materiales al taller |
| Ensamblaje | David / Juan Carlos / Santiago | Ensamblar el sistema |
| Pruebas | PSI | Ejecutar pruebas funcionales y de fugas |
| Documentación | Adrián | Completar toda la documentación |
| Lista para Despacho | Adrián | Validar entrega y cerrar OT |
| Production Order Cerrada | SAP | OT cerrada correctamente |

| Etapa actual | Para avanzar debe cumplirse | Siguiente etapa |
| --- | --- | --- |
| OT Creada | Ingeniería revisada | Revisión Ingeniería |
| Revisión Ingeniería | Plano aprobado + BOM validada | Fabricar Soportes (si aplica) o Esperar Materiales |
| Fabricar Soportes | Soportes terminados | Esperar Materiales |
| Esperar Materiales | Todos los componentes disponibles | Generar Picking |
| Generar Picking | Picking completado | Materiales en Taller |
| Materiales en Taller | Materiales entregados al taller | Ensamblaje |
| Ensamblaje | Ensamble terminado | Pruebas |
| Pruebas | Todas las pruebas aprobadas | Documentación |
| Documentación | Toda la documentación completa | Lista para Despacho |
| Lista para Despacho | Producto entregado y SAP actualizado | Production Order Cerrada |

| Dato | Fuente | Automático | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Production Order | SAP | ✅ | SAP |
| Sales Order | SAP | ✅ | SAP |
| Fecha creación OT | SAP | ✅ | SAP |
| Due Date OT | SAP | ✅ | SAP |
| Cliente | SAP | ✅ | SAP |
| Proyecto PSI | SAP | ✅ | SAP |
| Componentes | SAP | ✅ | SAP |
| Estado de cada componente | SAP | ✅ | SAP |
| Cantidad disponible | SAP | ✅ | SAP |
| Picking | SAP | ✅ | SAP |
| Plano firmado | Manual | ❌ | Adrián |
| Ingeniería revisada | Manual | ❌ | Adrián |
| Soportes fabricados | Manual | ❌ | Juan Carlos |
| Ensamble terminado | Manual | ❌ | David / Juan Carlos / Santiago |
| Pruebas aprobadas | Manual | ❌ | PSI |
| Documentación completa | Manual | ❌ | Adrián |
| Despacho realizado | Manual | ❌ | Adrián |

Tareas Automáticas del Asistente

| Tarea | ¿Cuándo se crea? | Responsable | Fecha objetivo | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisar Ingeniería | Al crear la OT | Adrián | Creación OT + 1 día | Pendiente / Completada |
| Fabricar Soportes | Si la OT requiere soportes | Juan Carlos | Fecha creación OT + 2 días | Pendiente / Completada |
| Comprar Materiales | Si existen componentes sin stock | Compras / CS | Inmediata | Pendiente / Completada |
| Generar Picking | Cuando todos los materiales estén disponibles | Julio / Hernán | Inmediata | Pendiente / Completada |
| Entregar Materiales a Taller | Picking terminado | Julio / Hernán | Mismo día | Pendiente / Completada |
| Iniciar Ensamblaje | Materiales en taller | David / Juan Carlos / Santiago | Mismo día | Pendiente / Completada |
| Ejecutar Pruebas | Ensamblaje terminado | PSI | Mismo día | Pendiente / Completada |
| Completar Documentación | Pruebas aprobadas | Adrián | Mismo día | Pendiente / Completada |
| Validar SAP antes de cerrar OT | Documentación completa | Adrián | Antes de cerrar OT | Pendiente / Completada |
| Liberar para Despacho | Validación SAP completada | Adrián | Mismo día | Pendiente / Completada |

Checklist por etapa

| Etapa | Checklist |
| --- | --- |
| Revisión Ingeniería | ☐ Plano firmado☐ BOM validada☐ Componentes revisados |
| Fabricar Soportes | ☐ Soportes fabricados |
| Esperar Materiales | ☐ Todos los componentes disponibles |
| Picking | ☐ Picking generado |
| Materiales en Taller | ☐ Materiales entregados |
| Ensamblaje | ☐ Ensamble terminado |
| Pruebas | ☐ Leak Test☐ Prueba funcional☐ Estanqueidad |
| Documentación | ☐ Plano final☐ Checklist inicial☐ Plan de pruebas☐ Checklist final☐ Certificado Leak Test☐ Certificado Estanqueidad☐ Fotografías |
| Lista para Despacho | ☐ Producto en Stock SAP☐ Production Order cerrada |

Motor de Prioridades

| Prioridad | Condición | Color | Acción |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴 Crítica | OT atrasada o una tarea vencida | Rojo | Mostrar primero |
| 🟠 Alta | Due Date ≤ 7 días | Naranja | Mostrar en Agenda |
| 🟡 Media | Due Date ≤ 14 días | Amarillo | Seguimiento |
| 🟢 Normal | Due Date > 14 días | Verde | Sin acción inmediata |

Alertas Automáticas

| Alerta | Regla |
| --- | --- |
| Ingeniería atrasada | Han pasado más de 1 día desde la creación de la OT y no se completó Ingeniería |
| Soportes atrasados | Han pasado más de 2 días desde la creación de la OT y no se fabricaron los soportes |
| Material faltante | Existe al menos un componente sin stock |
| Picking pendiente | Todo el material está disponible pero no existe Picking |
| Ensamble pendiente | Material en taller pero no comenzó el ensamblaje |
| Pruebas pendientes | Ensamble terminado y no existen pruebas |
| Documentación pendiente | Pruebas aprobadas pero falta documentación |
| Lista para despacho | Todo completo, pendiente solo despacho |

Vistas por Usuario

| Usuario | ¿Qué debe ver? |
| --- | --- |
| Adrián | Toda la operación, KPIs, agenda, alertas, checklist, documentación, producción completa |
| David | Solo las OT que debe ensamblar, su agenda y las OT en riesgo |
| Juan Carlos | Soportes, cilindros, grabados, ensamblajes y OT en riesgo |
| Santiago | Ensamblajes asignados y OT en riesgo |
| Julio | Picking pendiente, materiales y entregas a taller |
| Hernán | Picking pendiente, materiales y entregas a taller |
| Comercial | Estado de cada OT, porcentaje de avance, fecha estimada de término y alertas |

Dashboard Principal

KPIs

- OT abiertas

- OT en riesgo

- OT atrasadas

- OT listas para ensamblar

- OT listas para despacho

- OT terminadas este mes

Agenda del día

Actividades priorizadas automáticamente.

Production Orders

Tabla principal.

Calendario

Actividades próximas.

Alertas

Alertas automáticas del sistema.

Checklist

Checklist por OT.

Documentación

Estado documental de cada OT.

Roadmap de Desarrollo

| Versión | Objetivo | Estado |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | Dashboard de Producción conectado a Google Sheets | ✅ Completado |
| v1.1 | Máquina de estados de las OT | 🟡 En desarrollo |
| v1.2 | Motor de tareas automáticas | ⬜ Pendiente |
| v1.3 | Checklists por etapa | ⬜ Pendiente |
| v1.4 | Alertas automáticas | ⬜ Pendiente |
| v1.5 | Agenda diaria por responsable | ⬜ Pendiente |
| v1.6 | KPIs de Producción | ⬜ Pendiente |
| v1.7 | Calendario de Producción | ⬜ Pendiente |
| v1.8 | Vista personalizada por usuario | ⬜ Pendiente |
| v2.0 | Cierre digital de Production Orders | ⬜ Pendiente |

. Reglas de negocio PSI

Aquí escribiremos decisiones que el sistema nunca debe romper.

Ejemplos:

- No se puede generar Picking si existen componentes sin stock.

- No se puede comenzar el ensamblaje sin materiales en taller.

- No se puede cerrar la OT si la documentación está incompleta.

- No se puede despachar si la Production Order sigue abierta en SAP.

- Toda OT debe tener un responsable de la etapa actual.

- Toda OT debe tener una próxima acción definida.

Estas reglas serán la "constitución" del sistema.

2. Ideas futuras (Backlog)

Todo lo que se nos ocurra después lo pondremos aquí, sin afectar el diseño principal.

Por ejemplo:

- Integración directa con SAP Business One.

- Envío automático de correos.

- Notificaciones por WhatsApp.

- Aplicación móvil.

- Firma digital de checklists.

- Historial de cambios por OT.

- Métricas por responsable.

- Carga automática desde SAP sin Google Sheets.

- Gantt de producción.

- IA para estimar atrasos.